## Burndown
Backlog | 9 | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
In Progress | 1 | Actual Burndown | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0
Done | 8 | Ideal Burndown | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Feature | Priority | Estimated Hours | Status | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Feature 1 | 1 | 5 | Done | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
Feature 2 | 2 | 2 | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Feature 3 | 3 | 3 | Done | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Feature 4 | 4 | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Feature 5 | 5 | 1 | in progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 6 | 6 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Feature 7 | 7 | 3 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 8 | 8 | 2 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 9 | 9 | 4 | Done | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Feature 10 | 10 | 4 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 11 | 11 | 8 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 12 | 12 | 2 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 10 | 10 | 4 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 11 | 11 | 8 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 12 | 12 | 3 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 13 | 13 | 4 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 14 | 14 | 8 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Feature 15 | 15 |  | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1