## Burndown
Backlog | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
In Progress | Actual Burndown | 44 | 38 | 25 | 25 | 23 | 11
Done | Ideal Burndown | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 0
Feature | Estimated Hours | Status | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Developpement Front-end:Création du page d'inscription(Html+design(Boostrap,Css)) | 3 | Done | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Creation de la base de donnees avec la table User(id,login,password,name) | 1 | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Developpement Back-end:Création de couche service conteient les methodes permet l'inscription d'un utilisateur | 3 | Done | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Developpement Front-end:Amélioration du formulaire d'inscription par JavaScript et JQuery | 2 | Done | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Realisation du page d'accueil 1/2 | 3 | Done | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Developpement Back-end:Gerer le exceptions et valider le formulaire | 3 | in progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developpement Front-end:developpement des interfaces pour ajouter une equipe de projet (Html+design(Boostrap,Css)) | 3 | in progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Création de la table equipe(id,nom_equipe,id_membre) | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Des Tests sur authentification | 3 | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Developpement Front-end:Création de formulaire de connexion pour les visiteur de l'applicatio | 3 | Done | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Developpement Back-end:Gestion de connexion du visiteur | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Developpement Back-end:Limiter les droits d'acces pour un visiteur | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Developpement Back-end:Création d'un espace prive pour les membres d'equipe ,limiter les droits d'acces au espace | 4 | Done | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Developpement Back-end:Invitation par email pour l'utilisateur invite au projet | 8 | in progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developpement Back-end:Affectation d'un role a utilisateur Creation de la table roles(id,nom_role,equipe) | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Burndown | 44 |  | 6 | 13 | 0 | 2 | 12